**วาระประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ**

**สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี**

**ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 08.30 -12.00 น.**

**ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี**

**…………………………..................................................……………………**

**ระเบียบวาระที่ 4** เรื่องจากกลุ่มงาน


**4.2.2 กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ**

**4.2.2.1** **งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข** **และงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ**

(นายระพิณฤทธิ์ บรรทุปา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

1) แจ้งติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2567

1.1) ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2567 **งบ PP**



**หมายเหตุ** : 1.ข้อมูลจากหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

2. ดำเนินการเรียบร้อย ส่งสำเนา/scan file ชุดเบิกโครงการ ให้งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขสำหรับส่งหลักฐานการประเมิน Ranking สสจ.อุบลฯ ต่อไป


1.2) ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2567 **งบเงินบำรุง รพ.สต.**



**หมายเหตุ** : 1.ข้อมูลจากหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 4 เมษายน 2567

2. ดำเนินการเรียบร้อย ส่งสำเนา/scan file ชุดเบิกโครงการ ให้งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขสำหรับส่งหลักฐานการประเมิน Ranking สสจ.อุบลฯ ต่อไป

1.3 ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2567 **งบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น**

****

**หมายเหตุ** : ข้อมูลจากหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 4 เมษายน 2567

2) แจ้งติดตามการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ให้เยี่ยมและบันทึกข้อมูลในเว็บไชด์สำนักงานสาธารณสุจังหวัดอุบลราชธานี>>ระบบ MIS>>ระบบคนไข้ในพระราชานุเคราะห์>>เข้าระด้วยU: ID 13 หลัก, P: ID 8 ตัวหลัง ให้เป็นปัจจุบัน เป้าหมายเยี่ยมเดือนละ 1 ครั้ง ก่อนวันที่ 20 ของทุกเดือน



ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

3) ขอติดตามการดำเนินการปักหมุดกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ,ผู้พิการที่ไม่สามารถหนีภัยได้เอง และผู้ป่วยติดเตียง) ใน Application พ้นภัย จากที่ได้เชิญตัวแทน อสม. และเจ้าหน้าที่ใสรับการอบรมการใช้ Application พ้นภัย ประชุมแนวทางการดำเนินงานในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ โดยวิทยากรจากสภากาชาดไทย ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

**สรุปผลการดำเนินงานการปักหมุดกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ,ผู้พิการที่ไม่สามารถหนีภัยได้เอง และผู้ป่วยติดเตียง) ใน Application พ้นภัย อำเภอเขมราฐ ปี 2567**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **หน่วยบริการ** | **จำนวนที่ปักหมุดโดย อสม.**  **(ราย)** | **จำนวนที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ราย)** |
| 1 | รพ.สต.ขามป้อม | 45 | 45 |
| 2 | รพ.สต.เหมือดแอ่ |
| 3 | รพ.สต.หนองผือ | 23 | 23 |
| 4 | รพ.สต.บาก |
| 5 | รพ.สต.เจียด | 6 | 0 |
| 6 | รพ.สต.นาแวง | 5 | 5 |
| 7 | รพ.สต.แก้งเหนือ | 24 | 24 |
| 8 | รพ.สต.หนองนกทา | 3 | 3 |
| 9 | รพ.สต.นาหว้า | 0 | 0 |
| 10 | รพ.สต.ม่วงเฒ่า | 111 | 80 |
| 11 | รพ.เขมราฐ | 21 | 3 |
| **รวม** | | **238** | **160** |

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

2. การดำเนินงานที่ต้องดำเนินการ

2.1 โหลด แอพพลิเคชั่นพ้นภัย



2.2 การ login เข้าใช้

- สำหรับ อสม.U/P คือเลขบัตรประชาชน 13 หลัก โดยจะต้องขึ้นสถานะ อสม. และสามารถค้นหาพิกัดเพื่อปักหมุด และกรอกรายละเอียดกลุ่มเปราะบางได้ ถ้าขึ้นสถานะประชาชนทั่วไป จะไม่สามารถปักหมุดได้ ให้รวบรวมรายชื่อเข้ามาที่ฝ่าย

- สำหรับเจ้าหน้าที่ สธ. U/P คือ 00รหัสหน่วยบริการ 5 หลัก00 เพื่อเข้าไปยืนยันกลุ่มเปราะบางที่ อสม.ในพื้นที่ปักหมุดไว้

2.3 พื้นที่ใดดำเนินการครบ 100% ให้โทรประสานคุณบี สภากาชาดไทย เบอร์โทร 098-2835518 ทางสภากาชาดไทยจะส่ง gift set เพื่อมามอบให้กลุ่มเปราะบาง

4) แจ้งขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงาน การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ และการป้องกันการค้ามนุษย์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง โรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือผู้นำชุมชน อีกพื้นที่ รพ.สต.ละ 3 คน